Mapa de riscos do Contrato 105/2016 – Serviço de Limpeza

| Processo: GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Risco | Possíveis causas | Probabilidade | Impacto |
| 1 | Fiscalização inadequada do contrato | - falta de competências necessárias para a realização da atividade; - falta de capacitação; - sobrecarga de trabalho; - não formalização das atribuições; - falta de normatização; - elevada rotatividade de fiscais. | média | Muito Alto |
| 2 | Abandono do contrato pela prestadora | - falência da empresa; - empresas aventureiras; - Incapacidade de manter as condições contratadas. | média | Muito Alto |
| 3 | Acidente de trabalho | - Serventes atuando sem EPI; - Inexistência de treinamento para atividades insalubres/perigosas; como, por exemplo, a capacitação pela NR 35 (norma para trabalho em altura); | Baixa | Muito Alto |
| 4 | Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada; | - edital super ou subavaliado; - falta de acompanhamento da produtividade pelo fiscal; - ausência de acompanhamento do efetivo cumprimento da metodologia do trabalho; | Média | Alto |
| 5 | Responsabilidade subsidiaria da administração | - falta de documentação do efetivo acompanhamento do contrato | Baixa | Muito Alto |
| 6 | Infração Ambiental e não execução das atividades de forma sustentável | - Falta de conhecimento/treinamento sobre tratamento de resíduos e legislação ambiental vigente. - Subcontratação de empresa não qualificada para limpeza de reservatórios de água; - Descarte inadequado dos resíduos e materiais de limpeza. | Média | Alto |

| Controles – Plano de Ação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Risco | Controle/Contingência | Responsável |
| 1 | Fiscalização inadequada do contrato | - produzir relatórios mensais de fiscalização; | - Gestor e Fiscal de Contrato. |
|  |  | - capacitar o fiscal | - Diretoria do Campus. |
|  |  | - incentivar a permanência dos fiscais; | - Diretoria do Campus, Diretoria de Administração e Setor de Contratos. |
|  |  | - normatizar os procedimentos; | - Diretoria do Campus, Diretoria de Administração e Setor de Contratos. |
|  |  | - compatibilizar o quantitativo e a complexidade de cada contratos com o número de fiscais; | - Diretoria do Campus, Diretoria de Administração e Setor de Contratos. |
| 2 | Abandono do contrato pela prestadora de serviços | - definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, economico-financeiras, garantias e conta vinculada; | - Equipe de licitação. |
|  |  | - executar a garantia, utilização da conta vinculada, aplicação de sanções; | - Setor de Contratos. |
|  |  | - realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente quando ocorre o abandono; | Coordenadoria de Licitações e Contratos. |
| 3 | Acidente de Trabalho | - Exigir da empresa o fornecimento dos EPIs adequados. | - Fiscal Administrativo e Técnico em Segurança do Trabalho |
|  |  | - Exigir que a empresa capacite seus funcionários para as atividades desempenhadas de acordo com a NRs vigentes. |  |
|  |  | - Acompanhamento do desempenho das atividades in loco. |  |
| 4 | Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada; | - Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho; | - Fiscal Técnico |
|  |  | - realizar a alteração contratual; | - Setor de Contratos |
|  |  | - aplicar as sanções e/ou glosas descritas no edital e contrato; | - Fiscais de Contrato e Financeiro |
|  |  | - utilizar os dados históricos de contratos em relação à produtividade; | - Equipe de fiscalização |
| 5 | Responsabilidade subsidiaria da administração | - controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas; | - Gestor de Contrato e Fiscal Administrativo. |

| 6 | Infração Ambiental e não execução das atividades de forma sustentável | - Exigir que a Contratada forneça treinamento sobre questões ambientais a seus funcionários. - Acompanhar o serviço de higienização dos reservatórios de água e conferir a documentação da empresa subcontratada; - Fiscalizar se o descarte dos resíduos está sendo feito de forma adequada | - Gestor de Contrato e Setor de Contratos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Fiscal Técnico do Contrato, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Gestão Ambiental |
|  |  |  | - Fiscal Técnico do Contrato |

Porto Alegre, 20 de junho de 2018.

__________________________

THAÍS CARLESSO D DA SILVA

Setor de Contratos

Diretoria de Administração

IFRS – Campus Porto Alegre

__________________________

ÂNGELO CÁSSIO M HORN

Gestor do Contrato

Portaria 147/2018

IFRS – Campus Porto Alegre

__________________________

João adriano m p müller

Fiscal Técnico do Contrato

Portaria 147/2018

IFRS – Campus Porto Alegre

__________________________

SÔNIA BEATRIZ S ALVES

Fiscal Administrativa do Contrato

Portaria 147/2018

IFRS – Campus Porto Alegre