## Plan1
SERVIÇOS | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS | 3138.54 | [5 empty] | 3138.54
100%
2. PAREDES | 19255.52 | 19255.52 |  |  |  |  | 38511.04
| 50% | 50%
3. REVESTIMENTOS |  |  | 65996.55 |  |  |  | 65996.55
100%
4. FORROS |  |  | 1965.07 |  |  |  | 1965.07
100%
5. PISOS |  | 3976.68 |  |  |  | 3784.59 | 7761.27
|  | 51.23% |  |  |  | 48.77%
6. ESQUADRIAS |  |  |  | 27663.86 |  |  | 27663.86
100%
7. FERRAGENS |  |  |  | 6965.62 |  |  | 6965.62
100%
8. VIDRAÇARIA |  |  |  |  | 3431.56 |  | 3431.56
100%
9. PINTURA |  |  |  |  | 17431.94 | 17431.94 | 34863.89
[5 empty] | 50% | 50%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7071.3 | 4714.19 | 11785.49
[5 empty] | 60% | 40%
11. SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1047.6 | 1047.6
100%
ACUMULADO SEMANAL | 22394.06 | 23232.2 | 67961.62 | 34629.48 | 27934.8 | 26978.32 | 203130.49
ACUMULADO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
IFRS- CAMPUS PORTO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO PRELÚDIO- REFORMA ÁREA FÍSICA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Arq. Milene Liska Arq.Luíza Loder
CAU RS 56664-0 CAU RS 104441-9