## ORCAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SEVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 72597.2464
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 5.62 | 210.73 | 64.99 | 275.72 | 1549.5464
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SINAPI | M2 | 450 | 42.29 | 13.04 | 55.33 | 24898.5
1.3 | 00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | SINAPI | M2 | 4250 | 1.5 | 0.46 | 1.96 | 8330
1.4 | 72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | SINAPI | M | 150 | 172.7 | 53.26 | 225.96 | 33894
1.5 | 00010526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) | SINAPI | MES | 6 | 500 | 154.2 | 654.2 | 3925.2
2 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 81419.5
2.1 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | SINAPI | M2 | 4250 | 6.78 | 2.09 | 8.87 | 37697.5
2.2 | 85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | SINAPI | M2 | 200 | 27.43 | 8.46 | 35.89 | 7178
2.3 | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SINAPI | M2 | 640 | 43.64 | 13.46 | 57.1 | 36544
3 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 370170
3.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 5.74 | 1.77 | 7.51 | 31917.5
3.2 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 42.51 | 13.11 | 55.62 | 236385
3.3 | 84118 | PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI | M | 580 | 20.83 | 6.42 | 27.25 | 15805
3.4 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 1.66 | 0.51 | 2.17 | 9222.5
3.5 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 13.82 | 4.26 | 18.08 | 76840
4 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 10782.35
4.1 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 340 | 18.6 | 5.74 | 24.34 | 8275.6
4.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 925 | 2.07 | 0.64 | 2.71 | 2506.75
[7 empty] | Valor Orçamento (A): |  | 408898.05
[7 empty] | Valor Encargos (B): |  | 108865.05
[7 empty] | Total sem Encargos (A - B): |  | 300033
[7 empty] | Valor BDI (C): |  | 126071.0464
[7 empty] | Valor BDI Diferenciado (D): |  | 0
[7 empty] | Valor Total (A + C + D): |  | 534969.0964
Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Dez centavos

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | PREÇO UNITÁRIO (R$) | CUSTO DIRETO (R$) |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
[7 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | OUTROS
1 | SEVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 16463.7827 | 36352.8995 | 2678.1178 | 55494.8
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 5.62 | 210.73 | 194.3327 | 956.3514 | 33.6159 | 1184.3
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SINAPI | M2 | 450 | 42.29 | 11099.25 | 6124.0505 | 1807.1995 | 19030.5
1.3 | 00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | SINAPI | M2 | 4250 | 1.5 | 0 | 6375 | 0 | 6375
1.4 | 72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | SINAPI | M | 150 | 172.7 | 5170.2 | 19897.4976 | 837.3024 | 25905
1.5 | 00010526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) | SINAPI | MES | 6 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3000
2 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 47837.16 | 5720.1417 | 8673.2983 | 62230.6
2.1 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | SINAPI | M2 | 4250 | 6.78 | 21930 | 2737.064 | 4147.936 | 28815
2.2 | 85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | SINAPI | M2 | 200 | 27.43 | 4201.56 | 510.0599 | 774.3801 | 5486
2.3 | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SINAPI | M2 | 640 | 43.64 | 21705.6 | 2473.0178 | 3750.9822 | 27929.6
3 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 134304.5765 | 126674.9125 | 21954.411 | 282933.9
3.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 5.74 | 15365.7798 | 6609.826 | 2419.3942 | 24395
3.2 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 42.51 | 96744.9441 | 67874.2322 | 16048.3237 | 180667.5
3.3 | 84118 | PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI | M | 580 | 20.83 | 8632.1876 | 2019.1305 | 1430.0819 | 12081.4
3.4 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 1.66 | 3224.9425 | 3342.1736 | 487.8839 | 7055
3.5 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4250 | 13.82 | 10336.7225 | 46829.5502 | 1568.7273 | 58735
4 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 5201.9 | 631.5261 | 2405.3239 | 8238.75
4.1 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 340 | 18.6 | 3865.46 | 306.5512 | 2151.9888 | 6324
4.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 925 | 2.07 | 1336.44 | 324.9749 | 253.3351 | 1914.75
[6 empty] | TOTAL: | 203807.4192 | 169379.4798 | 35711.151 | 408898.05
[8 empty] | Valor Orçamento (A): |  | 408898.05
[8 empty] | Valor Encargos (B): |  | 108865.05
[8 empty] | Total sem Encargos (A - B): |  | 300033
[8 empty] | Valor BDI (C): |  | 126071.0464
[8 empty] | Valor BDI Diferenciado (D): |  | 0
[8 empty] | Valor Total (A + C + D): |  | 534969.0964
Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Dez centavos

## RESUMO
1 | SEVIÇOS INICIAIS | 72597.25 | 13.5704
2 | DEMOLIÇÕES | 81419.5 | 15.2195
3 | REVESTIMENTOS | 370170 | 69.1947
4 | SERVIÇOS FINAIS | 10782.35 | 2.0155
Valor total do Orçamento |  | 534969.0964 | 100
Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Dez centavos

## COMPOSICOES
1.1. | 74209/001 | - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Código | FUNDACOES E ESTRUTURAS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | SINAPI | M3 | 0.010002 | 248,75 | 2.488
[6 empty] | Total: | 2.488
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO |  | SINAPI | M | 1.0002 | 3,11 | 3.1106
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | SINAPI | M | 4.0007 | 2,58 | 10.3219
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÂº 22*, DE *2,0 X1,125* M.Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. |  | SINAPI | M2 | 1.0002 | 150,00 | 150.0273
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | SINAPI | KG | 0.11002 | 8,22 | 0.90436
[6 empty] | Total: | 164.3641
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 1.0002 | 16,75 | 16.753
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 2.0004 | 13,56 | 27.1249
[6 empty] | Total: | 43.878
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 192.2797
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 18.4503
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 210.73
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 64.9891
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 275.72
1.2. | 74220/001 | - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (M2)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | SINAPI | KG | 0.60021 | 0,59 | 0.35412
00001351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 6 MM |  | SINAPI | UN | 0.22735 | 21,56 | 4.9017
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | SINAPI | M | 1.5805 | 2,58 | 4.0778
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | SINAPI | KG | 0.15005 | 8,08 | 1.2124
00005333 | OLEO DE LINHACA |  | SINAPI | L | 0.022008 | 19,37 | 0.42629
[6 empty] | Total: | 10.9723
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.80027 | 16,75 | 13.4046
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.3001 | 16,75 | 5.0267
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.95033 | 13,56 | 12.8864
[6 empty] | Total: | 31.3177
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 29.1351
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 13.1549
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 42.29
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 13.0422
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 55.33
1.3. | 00007170 | - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS (M2)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS |  | SINAPI | M2 | 1 | 1,50 | 1.5
[6 empty] | Total: | 1.5
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 1.5
|  |  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 1.5
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 0.4626
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 1.96
1.4. | 72817 | - BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA (M)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO |  | SINAPI | M | 3.5024 | 15,58 | 54.5668
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | SINAPI | KG | 0.40027 | 8,08 | 3.2342
00006194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA |  | SINAPI | M | 5.0034 | 5,36 | 26.8181
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. |  | SINAPI | UN | 0.35024 | 0,79 | 0.27669
00020209 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) |  | SINAPI | M | 3.5024 | 12,63 | 44.2348
[6 empty] | Total: | 129.1306
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 1.0007 | 13,39 | 13.399
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 1.8012 | 16,75 | 30.1704
[6 empty] | Total: | 43.5694
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 154.3106
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 18.3894
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 172.7
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 53.2607
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 225.96
1.5. | 00010526 | - ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) (MES)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00010526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) |  | SINAPI | MES | 1 | 500,00 | 500
[6 empty] | Total: | 500
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 500
|  |  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 500
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 154.2
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 654.2
2.1. | 73802/001 | - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (M2)
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.5 | 13,56 | 6.78
[6 empty] | Total: | 6.78
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 4.03
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 2.75
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 6.78
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 2.091
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 8.87
2.2. | 85408 | - REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO (M2)
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.18 | 16,75 | 3.015
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 1.8 | 13,56 | 24.408
[6 empty] | Total: | 27.423
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 16.22
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 11.21
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 27.43
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 8.4594
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 35.89
2.3. | 73896/001 | - RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (M2)
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 1.5 | 15,53 | 23.295
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 1.5 | 13,56 | 20.34
[6 empty] | Total: | 43.635
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 25.55
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 18.09
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 43.64
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 13.4586
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 57.1
3.1. | 87905 | - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | SINAPI | M3 | 0.0042 | 344,92 | 1.4487
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.183 | 16,75 | 3.0652
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.091 | 13,56 | 1.234
[6 empty] | Total: | 5.7479
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 3.81
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 1.93
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 5.74
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 1.7702
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 7.51
3.2. | 87779 | - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 (M2)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM |  | SINAPI | M2 | 0.1388 | 9,74 | 1.3519
[6 empty] | Total: | 1.3519
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | SINAPI | M3 | 0.0421 | 358,38 | 15.0878
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.86 | 16,75 | 14.405
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.86 | 13,56 | 11.6616
[6 empty] | Total: | 41.1544
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 30.33
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 12.18
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 42.51
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 13.1101
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 55.62
3.3. | 84118 | - PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (M)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | SINAPI | KG | 0.2 | 0,56 | 0.112
[6 empty] | Total: | 0.112
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.6 | 16,75 | 10.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.6 | 13,56 | 8.136
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | SINAPI | M3 | 0.0066 | 383,54 | 2.5314
[6 empty] | Total: | 20.7174
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 12.88
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 7.95
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 20.83
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 6.424
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 27.25
3.4. | 88411 | - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS |  | SINAPI | L | 0.16 | 4,44 | 0.7104
[6 empty] | Total: | 0.7104
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.047 | 16,75 | 0.78725
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.012 | 13,56 | 0.16272
[6 empty] | Total: | 0.94997
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 1.26
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 0.4
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 1.66
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 0.5119
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 2.17
3.5. | 88416 | - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO |  | SINAPI | KG | 1.938 | 5,56 | 10.7753
[6 empty] | Total: | 10.7753
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.151 | 16,75 | 2.5293
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.038 | 13,56 | 0.51528
[6 empty] | Total: | 3.0445
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 12.52
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 1.3
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 13.82
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 4.2621
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 18.08
4.1. | 72897 | - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI | CHI | 0.25 | 36,45 | 9.1125
[6 empty] | Total: | 9.1125
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.7 | 13,56 | 9.492
[6 empty] | Total: | 9.492
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 12.54
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 6.06
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 18.6
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 5.7362
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 24.34
4.2. | 9537 | - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
Código | MATERIAL |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA |  | SINAPI | L | 0.05 | 3,42 | 0.171
[6 empty] | Total: | 0.171
Código | SERVICOS DIVERSOS |  | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI | H | 0.14 | 13,56 | 1.8984
[6 empty] | Total: | 1.8984
|  |  |  | Valor Simples: |  |  | 1.3
|  |  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 0.77
|  |  |  | Valor com Encargos: |  |  | 2.07
|  |  |  | Valor BDI (30.84%): |  |  | 0.6384
|  |  |  | Total Geral: |  |  | 2.71

## COMPOSICOES AUXILIARES
88262 | - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1 | 13,51 | 13.51
[5 empty] | Total: | 13.51
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,46 | 0.46
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 1.36
|  |  | Valor Simples: |  |  | 9.547
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 7.203
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 16.75
|  |  | Total Geral: |  |  | 16.75
88236 | - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00038403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | SINAPI | UN | 0.0033163 | 24,74 | 0.082045
[5 empty] | Total: | 0.082045
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | SINAPI | UN | 0.0033163 | 7,00 | 0.023214
00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | SINAPI | UN | 0.0033163 | 6,85 | 0.022717
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | SINAPI | UN | 0.0033163 | 99,90 | 0.3313
00037456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | SINAPI | M | 0.0033163 | 1,04 | 0.003449
[5 empty] | Total: | 0.38068
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.46
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.46
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.46
88237 | - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | SINAPI | PAR | 0.006132 | 9,90 | 0.060707
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | SINAPI | PAR | 0.006132 | 52,80 | 0.32377
00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | SINAPI | UN | 0.006132 | 14,30 | 0.087688
00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B) | SINAPI | UN | 0.006132 | 11,00 | 0.067452
00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB | SINAPI | UN | 0.006132 | 1,65 | 0.010118
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | SINAPI | UN | 0.006132 | 1,23 | 0.0075424
00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | SINAPI | UN | 0.006132 | 52,80 | 0.32377
00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB | SINAPI | UN | 0.006132 | 4,29 | 0.026306
[5 empty] | Total: | 0.90735
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.9
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.9
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.9
88316 | - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00006111 | SERVENTE | SINAPI | H | 1 | 10,32 | 10.32
[5 empty] | Total: | 10.32
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,46 | 0.46
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 1.36
|  |  | Valor Simples: |  |  | 8.0578
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 5.5022
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 13.56
|  |  | Total Geral: |  |  | 13.56
94962 | - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0.8 | 1,24 | 0.992
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0.75 | 0,28 | 0.21
[5 empty] | Total: | 1.202
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.859 | 54,00 | 46.386
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 212.21 | 0,56 | 118.8376
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | SINAPI | M3 | 0.579 | 45,10 | 26.1129
[5 empty] | Total: | 191.3365
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.45 | 13,56 | 33.222
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.55 | 14,13 | 21.9015
[5 empty] | Total: | 55.1235
|  |  | Valor Simples: |  |  | 224.7975
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 23.9525
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 248.75
|  |  | Total Geral: |  |  | 248.75
88377 | - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 11,35 | 11.35
[5 empty] | Total: | 11.35
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 0.9
|  |  | Valor Simples: |  |  | 8.0759
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 6.0541
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 14.13
|  |  | Total Geral: |  |  | 14.13
88830 | - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,22 | 0.22
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,05 | 0.05
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,19 | 0.19
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NAOPERAÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,77 | 0.77
[5 empty] | Total: | 1.23
|  |  | Valor Simples: |  |  | 1.24
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 1.24
|  |  | Total Geral: |  |  | 1.24
88826 | - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.86e-05 | 3.350,00 | 0.22981
[5 empty] | Total: | 0.22981
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.22
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.22
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.22
88827 | - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.6e-05 | 3.350,00 | 0.0536
[5 empty] | Total: | 0.0536
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.05
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.05
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.05
88828 | - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_10/2014
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 5.71e-05 | 3.350,00 | 0.19129
[5 empty] | Total: | 0.19129
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.19
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.19
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.19
88829 | - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NAOPERAÇÃO. AF_10/2014
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.27 | 0,60 | 0.762
[5 empty] | Total: | 0.762
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.77
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.77
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.77
88831 | - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,22 | 0.22
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,05 | 0.05
[5 empty] | Total: | 0.27
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.28
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.28
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.28
88310 | - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 1 | 13,51 | 13.51
[5 empty] | Total: | 13.51
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,46 | 0.46
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 1.36
|  |  | Valor Simples: |  |  | 9.547
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 7.203
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 16.75
|  |  | Total Geral: |  |  | 16.75
88239 | - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | SINAPI | H | 1 | 10,15 | 10.15
[5 empty] | Total: | 10.15
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,46 | 0.46
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 1.36
|  |  | Valor Simples: |  |  | 7.9784
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 5.4116
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 13.39
|  |  | Total Geral: |  |  | 13.39
88309 | - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 13,51 | 13.51
[5 empty] | Total: | 13.51
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,46 | 0.46
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 1.36
|  |  | Valor Simples: |  |  | 9.547
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 7.203
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 16.75
|  |  | Total Geral: |  |  | 16.75
88256 | - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 1 | 12,29 | 12.29
[5 empty] | Total: | 12.29
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,46 | 0.46
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0,90 | 0.9
[5 empty] | Total: | 1.36
|  |  | Valor Simples: |  |  | 8.9775
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 6.5525
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 15.53
|  |  | Total Geral: |  |  | 15.53
87313 | - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 1 | 1,24 | 1.24
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 3.28 | 0,28 | 0.9184
[5 empty] | Total: | 2.1584
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.06 | 50,00 | 53
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 405.75 | 0,56 | 227.22
[5 empty] | Total: | 280.22
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.28 | 14,13 | 60.4764
[5 empty] | Total: | 60.4764
|  |  | Valor Simples: |  |  | 316.9509
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 27.9691
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 344.92
|  |  | Total Geral: |  |  | 344.92
87292 | - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 1.11 | 1,24 | 1.3764
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 3.64 | 0,28 | 1.0192
[5 empty] | Total: | 2.3956
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.29 | 54,00 | 69.66
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 193.7 | 0,59 | 114.283
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 185.63 | 0,56 | 103.9528
[5 empty] | Total: | 287.8958
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.75 | 14,13 | 67.1175
[5 empty] | Total: | 67.1175
|  |  | Valor Simples: |  |  | 328.6604
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 29.7196
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 358.38
|  |  | Total Geral: |  |  | 358.38
88631 | - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014
Código | MATERIAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.23 | 54,00 | 66.42
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 355.04 | 0,56 | 198.8224
[5 empty] | Total: | 265.2424
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.59 | 13,56 | 116.4804
[5 empty] | Total: | 116.4804
|  |  | Valor Simples: |  |  | 334.4587
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 49.0813
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 383.54
|  |  | Total Geral: |  |  | 383.54
5961 | - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Código | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 14,00 | 14
91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 3,31 | 3.31
91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 0,67 | 0.67
[5 empty] | Total: | 17.98
Código | SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 18,45 | 18.45
[5 empty] | Total: | 18.45
|  |  | Valor Simples: |  |  | 27.6093
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 8.8407
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 36.45
|  |  | Total Geral: |  |  | 36.45
88281 | - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,85 | 0.85
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,65 | 0.65
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,30 | 0.3
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0,07 | 0.07
[5 empty] | Total: | 1.87
Código | MAO DE OBRA | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | H | 1 | 16,58 | 16.58
[5 empty] | Total: | 16.58
|  |  | Valor Simples: |  |  | 9.6101
|  |  | Valor Encargos (114.21%): |  |  | 8.8399
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 18.45
|  |  | Total Geral: |  |  | 18.45
91367 | - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 6.04e-05 | 20.619,58 | 1.2454
00037760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 6.04e-05 | 211.329,10 | 12.7643
[5 empty] | Total: | 14.0097
|  |  | Valor Simples: |  |  | 14
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 14
|  |  | Total Geral: |  |  | 14
91368 | - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 1.43e-05 | 20.619,58 | 0.29486
00037760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 1.43e-05 | 211.329,10 | 3.022
[5 empty] | Total: | 3.3169
|  |  | Valor Simples: |  |  | 3.31
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 3.31
|  |  | Total Geral: |  |  | 3.31
91369 | - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Código | GERAL | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço | Total
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 2.9e-06 | 20.619,58 | 0.059797
00037760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 2.9e-06 | 211.329,10 | 0.61285
[5 empty] | Total: | 0.67265
|  |  | Valor Simples: |  |  | 0.67
|  |  | Valor Encargos: |  |  | 0
|  |  | Valor com Encargos: |  |  | 0.67
|  |  | Total Geral: |  |  | 0.67

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | SINAPI | SERVICO | M2 | 4250 | 42.51 | 180667.5 | 44.184 | 44.184 | A
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | SERVICO | M2 | 4250 | 13.82 | 58735 | 14.3642 | 58.5482 | B
73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | SINAPI | SERVICO | M2 | 4250 | 6.78 | 28815 | 7.047 | 65.5952 | B
73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SINAPI | SERVICO | M2 | 640 | 43.64 | 27929.6 | 6.8305 | 72.4257 | B
72817 | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | SINAPI | SERVICO | M | 150 | 172.7 | 25905 | 6.3353 | 78.761 | B
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | SERVICO | M2 | 4250 | 5.74 | 24395 | 5.966 | 84.727 | C
74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SINAPI | SERVICO | M2 | 450 | 42.29 | 19030.5 | 4.6541 | 89.3811 | C
84118 | PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI | SERVICO | M | 580 | 20.83 | 12081.4 | 2.9546 | 92.3357 | C
88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | SINAPI | SERVICO | M2 | 4250 | 1.66 | 7055 | 1.7254 | 94.0611 | C
00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | SINAPI | MATERIAL | M2 | 4250 | 1.5 | 6375 | 1.5591 | 95.6202 | C
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | SERVICO | M3 | 340 | 18.6 | 6324 | 1.5466 | 97.1668 | C
85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | SINAPI | SERVICO | M2 | 200 | 27.43 | 5486 | 1.3417 | 98.5084 | C
00010526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) | SINAPI | MATERIAL | MES | 6 | 500 | 3000 | 0.73368 | 99.2421 | C
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | SERVICO | M2 | 925 | 2.07 | 1914.75 | 0.46827 | 99.7104 | C
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | SERVICO | M2 | 5.62 | 210.73 | 1184.3026 | 0.28963 | 100 | C
28.796,62
[6 empty] | Subtotal até 100,00%: |  | 408898.0526
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 408898.05

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
00006111 | SERVENTE | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 8886.659 | 10.32 | 91710.3207 | 22.4287 | 22.4287 | A
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 4816.75 | 13.51 | 65074.2925 | 15.9146 | 38.3432 | B
00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | MATERIAL | KG | 8236.5 | 5.56 | 45794.94 | 11.1996 | 49.5428 | B
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | MATERIAL | KG | 41943.507 | 0.56 | 23488.3639 | 5.7443 | 55.2871 | B
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | MATERIAL | KG | 34927.8652 | 0.59 | 20607.4405 | 5.0398 | 60.3269 | B
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 17437.362 | 0.85 | 14821.7577 | 3.6248 | 63.9517 | B
00004783 | PINTOR | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 976.5464 | 13.51 | 13193.1412 | 3.2265 | 67.1782 | B
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | MATERIAL | M3 | 235.57 | 54 | 12720.7787 | 3.111 | 70.2892 | B
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 960 | 12.29 | 11798.4 | 2.8854 | 73.1746 | B
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 17437.362 | 0.65 | 11334.2853 | 2.7719 | 75.9465 | B
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 926.3789 | 11.35 | 10514.4003 | 2.5714 | 78.5179 | B
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 635.9266 | 13.51 | 8591.368 | 2.1011 | 80.619 | B
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | MATERIAL | M | 525.3544 | 15.58 | 8185.0223 | 2.0017 | 82.6207 | C
00020209 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | SINAPI | MATERIAL | M | 525.3544 | 12.63 | 6635.2267 | 1.6227 | 84.2434 | C
00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | SINAPI | MATERIAL | M2 | 4250 | 1.5 | 6375 | 1.5591 | 85.8025 | C
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM | SINAPI | MATERIAL | M2 | 589.9 | 9.74 | 5745.626 | 1.4051 | 87.2076 | C
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | SINAPI | MATERIAL | PAR | 106.4047 | 52.8 | 5618.1673 | 1.374 | 88.5816 | C
00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | SINAPI | MATERIAL | UN | 106.4047 | 52.8 | 5618.1673 | 1.374 | 89.9556 | C
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | SINAPI | MATERIAL | UN | 54.4735 | 99.9 | 5441.9014 | 1.3309 | 91.2865 | C
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 17437.362 | 0.3 | 5231.2086 | 1.2793 | 92.5658 | C
00006194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | SINAPI | MATERIAL | M | 750.5063 | 5.36 | 4022.7135 | 0.98379 | 93.5496 | C
00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | SINAPI | MATERIAL | L | 680 | 4.44 | 3019.2 | 0.73837 | 94.288 | C
00010526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) | SINAPI | MATERIAL | MES | 6 | 500 | 3000 | 0.73368 | 95.0217 | C
00001351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 6 MM | SINAPI | MATERIAL | UN | 102.308 | 21.56 | 2205.7594 | 0.53944 | 95.5611 | C
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | SINAPI | MATERIAL | M | 733.728 | 2.58 | 1893.0182 | 0.46296 | 96.0241 | C
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 150.1012 | 10.15 | 1523.5277 | 0.37259 | 96.3967 | C
00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | SINAPI | MATERIAL | UN | 106.4047 | 14.3 | 1521.587 | 0.37212 | 96.7688 | C
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 85 | 16.58 | 1409.3 | 0.34466 | 97.1134 | C
00037760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | GERAL | UN | 0.006596 | 211329.1 | 1393.9267 | 0.3409 | 97.4543 | C
00038403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | SINAPI | GERAL | UN | 54.4735 | 24.74 | 1347.6741 | 0.32959 | 97.7839 | C
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SINAPI | GERAL | H | 17437.362 | 0.07 | 1220.6153 | 0.29851 | 98.0824 | C
00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B) | SINAPI | MATERIAL | UN | 106.4047 | 11 | 1170.4515 | 0.28625 | 98.3687 | C
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | SINAPI | MATERIAL | PAR | 106.4047 | 9.9 | 1053.4064 | 0.25762 | 98.6263 | C
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | MATERIAL | KG | 127.5634 | 8.08 | 1030.7127 | 0.25207 | 98.8784 | C
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | MATERIAL | M3 | 18.921 | 50 | 946.05 | 0.23137 | 99.1097 | C
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÂº 22*, DE *2,0 X1,125* M.Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | SINAPI | MATERIAL | M2 | 5.621 | 150 | 843.1534 | 0.2062 | 99.3159 | C
00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB | SINAPI | MATERIAL | UN | 106.4047 | 4.29 | 456.4761 | 0.11164 | 99.4276 | C
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | SINAPI | MATERIAL | UN | 54.4735 | 7 | 381.3144 | 0.093254 | 99.5208 | C
00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | SINAPI | MATERIAL | UN | 54.4735 | 6.85 | 373.1434 | 0.091256 | 99.6121 | C
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.090734 | 3350 | 303.9586 | 0.074336 | 99.6864 | C
00005333 | OLEO DE LINHACA | SINAPI | MATERIAL | L | 9.9036 | 19.37 | 191.8327 | 0.046915 | 99.7333 | C
00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB | SINAPI | MATERIAL | UN | 106.4047 | 1.65 | 175.5677 | 0.042937 | 99.7763 | C
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | MATERIAL | KW/H | 274.9572 | 0.6 | 164.9743 | 0.040346 | 99.8166 | C
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | SINAPI | MATERIAL | L | 46.25 | 3.42 | 158.175 | 0.038683 | 99.8553 | C
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO) | SINAPI | GERAL | UN | 0.006596 | 20619.58 | 136.0067 | 0.033262 | 99.8886 | C
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | SINAPI | MATERIAL | UN | 106.4047 | 1.23 | 130.8778 | 0.032007 | 99.9206 | C
00037456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | SINAPI | MATERIAL | M | 54.4735 | 1.04 | 56.6524 | 0.013855 | 99.9344 | C
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | SINAPI | MATERIAL | UN | 52.5354 | 0.79 | 41.503 | 0.01015 | 99.9446 | C
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | MATERIAL | M | 5.621 | 3.11 | 17.4814 | 0.0042752 | 99.9488 | C
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.61831 | 8.22 | 5.0825 | 0.001243 | 99.9501 | C
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.032546 | 45.1 | 1.4678 | 0.00035897 | 99.9504 | C
182.359,14
[6 empty] | Subtotal até 99,95%: |  | 408695.4183
[6 empty] | Outros: |  | 202.63
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 408898.05

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SEVIÇOS INICIAIS | 72597.25 | 18.45 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.3 | 16.32 | 100
|  |  | 13394.19 | 11840.61 | 11840.61 | 11840.61 | 11833.35 | 11847.88 | 55494.8
2 | DEMOLIÇÕES | 81419.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 100
|  |  | 16283.9 | 16283.9 | 16283.9 | 16283.9 | 16283.9 |  | 62230.6
3 | REVESTIMENTOS | 370170 | 14.5 | 15.85 | 20 | 20 | 22.08 | 7.57 | 100
|  |  | 53674.65 | 58671.95 | 74034 | 74034 | 81733.54 | 28021.86 | 282933.9
4 | SERVIÇOS FINAIS | 10782.35 |  | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 38.6 | 100
|  |  |  | 1655.09 | 1655.09 | 1655.09 | 1655.09 | 4161.99 | 8238.75
|  | 534969.0964 | 83352.74 | 88451.55 | 103813.6 | 103813.6 | 111505.88 | 44031.73 | 534969.1
|  |  | 83352.74 | 171804.29 | 275617.89 | 379431.49 | 490937.37 | 534969.1

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | QTD. MÊS 5 | QTD. MÊS 6 | TOTAL
00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L |  | 7.0995 | 7.0995 | 7.0995 | 7.0995 | 17.852 | 46.25
00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 8.7084 | 9.2592 | 10.6715 | 10.6715 | 11.3771 | 3.7813 | 54.4689
00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 8.7084 | 9.2592 | 10.6715 | 10.6715 | 11.3771 | 3.7813 | 54.4689
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.7428 | 2.9987 | 3.7842 | 3.7842 | 4.177 | 1.4323 | 18.9192
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 34.1505 | 37.3343 | 47.1122 | 47.1122 | 52.0012 | 17.8369 | 235.5473
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 5073.8635 | 5536.7486 | 6975.6028 | 6975.6028 | 7695.0035 | 2667.6574 | 34924.4786
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 117.2632 | 103.6962 | 103.6962 | 103.6962 | 103.634 | 103.7332 | 635.7191
00001351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 6 MM | UN | 18.8679 | 16.685 | 16.685 | 16.685 | 16.675 | 16.6909 | 102.2887
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6080.6762 | 6647.4274 | 8388.2613 | 8388.2613 | 9258.6771 | 3176.1668 | 41939.4703
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 39.8605 | 43.5766 | 54.9893 | 54.9893 | 60.6957 | 20.8193 | 274.9307
00002711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 8.7084 | 9.2592 | 10.6715 | 10.6715 | 11.3771 | 3.7813 | 54.4689
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.0368 | 0.91686 | 0.91686 | 0.91686 | 0.91631 | 0.91718 | 5.6209
00004472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO | M | 96.8553 | 85.6495 | 85.6495 | 85.6495 | 85.5981 | 85.68 | 525.0819
00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 135.317 | 119.6613 | 119.6613 | 119.6613 | 119.5895 | 119.7039 | 733.5944
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | M3 | 0.0060031 | 0.0053086 | 0.0053086 | 0.0053086 | 0.0053054 | 0.0053105 | 0.032545
00004750 | PEDREIRO | H | 700.226 | 764.8721 | 963.35 | 963.35 | 1062.589 | 361.9028 | 4816.2898
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |  | 960
00004783 | PINTOR | H | 146.891 | 155.3884 | 190.3242 | 190.3242 | 207.7788 | 85.7335 | 976.4401
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÂº 22*, DE *2,0 X1,125* M.Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | M2 | 1.0368 | 0.91686 | 0.91686 | 0.91686 | 0.91631 | 0.91718 | 5.6209
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 23.522 | 20.8006 | 20.8006 | 20.8006 | 20.7881 | 20.808 | 127.5199
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11405 | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.10079 | 0.10089 | 0.6183
00005333 | OLEO DE LINHACA | L | 1.8264 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6141 | 1.6157 | 9.9015
00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 98.574 | 107.7691 | 136 | 136 | 150.1155 | 51.476 | 679.9345
00006111 | SERVENTE | H | 1441.884 | 1551.6056 | 1744.0381 | 1744.0381 | 1840.2114 | 564.3554 | 8886.1325
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | H | 27.673 | 24.4713 | 24.4713 | 24.4713 | 24.4566 | 24.48 | 150.0234
00006194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 138.3648 | 122.3564 | 122.3564 | 122.3564 | 122.283 | 122.4 | 750.117
00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEMLOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 784.067 | 693.353 | 693.353 | 693.353 | 692.937 | 693.6 | 4250.663
00010526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE *250*KG/M2, PLATAFORMA DE *1,50* M DE COMPRIMENTO, L = *0,80* M, CABO DE *45* M(LOCACAO) | MES | 1.1069 | 0.97885 | 0.97885 | 0.97885 | 0.97826 | 0.9792 | 6.0009
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.013153 | 0.01438 | 0.018146 | 0.018146 | 0.02003 | 0.0068694 | 0.090725
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | UN | 9.6855 | 8.5649 | 8.5649 | 8.5649 | 8.5598 | 8.568 | 52.5082
00012892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. | PAR | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00012893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00012894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00012895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B) | UN | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H |  | 13.0477 | 13.0477 | 13.0477 | 13.0477 | 32.8091 | 85
00020209 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) | M | 96.8553 | 85.6495 | 85.6495 | 85.6495 | 85.5981 | 85.68 | 525.0819
00036142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB | UN | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00036144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00036148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00036152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB | UN | 16.9257 | 18.021 | 20.8681 | 20.8681 | 22.2909 | 7.4218 | 106.3957
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2760.2301 | 2951.898 | 3416.2 | 3416.2 | 3648.218 | 1243.1485 | 17435.8947
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2760.2301 | 2951.898 | 3416.2 | 3416.2 | 3648.218 | 1243.1485 | 17435.8947
00037372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2760.2301 | 2951.898 | 3416.2 | 3416.2 | 3648.218 | 1243.1485 | 17435.8947
00037373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2760.2301 | 2951.898 | 3416.2 | 3416.2 | 3648.218 | 1243.1485 | 17435.8947
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM | M2 | 85.513 | 93.4897 | 117.98 | 117.98 | 130.2252 | 44.6554 | 589.8432
00037456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 8.7084 | 9.2592 | 10.6715 | 10.6715 | 11.3771 | 3.7813 | 54.4689
00037623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 134.293 | 146.8166 | 185.2726 | 185.2726 | 204.5005 | 70.1345 | 926.2897
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO) | UN |  | 0.0010125 | 0.0010125 | 0.0010125 | 0.0010125 | 0.002546 | 0.006596
00037760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN |  | 0.0010125 | 0.0010125 | 0.0010125 | 0.0010125 | 0.002546 | 0.006596
00038403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 8.7084 | 9.2592 | 10.6715 | 10.6715 | 11.3771 | 3.7813 | 54.4689
00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1193.9777 | 1305.353 | 1647.3 | 1647.3 | 1818.2735 | 623.503 | 8235.7072

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefícios
S + G | Garantia/Seguros | 0.57
L | Lucro | 8.75
| TOTAL | 9.32
Despesas Indiretas
AC | Administração Central | 7.5
DF | Despesas Financeiras | 1
R | Riscos | 0.75
| TOTAL | 9.25
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 3
| PIS | 0.65
| INSS | 2
| TOTAL | 8.65
BDI = 30,84%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91 | 0
B2 | Feriados | 4.24 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.89 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.36 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.59 | 7.34
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 45.86 | 17.09
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.21 | 3.99
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35 | 0.27
C3 | Férias Indenizadas | 3.51 | 2.69
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.31 | 3.3
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
| TOTAL | 13.82 | 10.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.88 | 6.29
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.55 | 0.42
| TOTAL | 17.43 | 6.71
Horista = 113,91% Mensalista = 71,19%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91 | 0
B2 | Feriados | 4.24 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.89 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.36 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.54 | 7.3
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 45.81 | 17.05
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46 | 4.18
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.68 | 2.82
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53 | 3.47
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 14.26 | 10.92
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.86 | 6.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.37
| TOTAL | 17.34 | 6.64
Horista = 114,21% Mensalista = 71,41%
A + B + C + D